PROJECT PLAN

Beneath the Rising Sun

How Japan's History Shaped the Nation and Its People

日本史英語ニュースレター & ポッドキャスト

家族プロジェクト 詳細プラン

2025年5月　作成

# 1. プロジェクト概要

## コンセプト

「歴史を通じて、現在の日本・日本人がどうやって成り立ったかを英語で世界に届ける」

戦国時代から幕末、そして近現代まで。日本人の目で、日本史を学ぶ研究者の視点から、英語圏の読者に日本の本質を届けるニュースレター＆ポッドキャストメディア。

## メディア名

Beneath the Rising Sun

サブタイトル：How Japan's History Shaped the Nation and Its People

ドメイン：beneaththeraisungsun.com

## なぜこのプロジェクトか

- 2024年に日本を訪れた外国人は3,690万人と過去最高。英語圏からの需要が急増している。

- 英語の日本史コンテンツは存在するが、その多くは外国人が書いたもの。日本人の内側からの視点が決定的に不足している。

- 「History of Japan」ポッドキャストは月間推定5万人リスナーを持つ人気コンテンツ。市場は確実に存在する。

- 競合の「Samurai History & Culture Japan」（Substack）は数千人の購読者を持つが、著者はオーストラリア人。日本人研究者との差別化が可能。

# 2. 家族の役割分担

| メンバー | 役割 | 具体的な作業 | 週あたりの時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 父 | 著者・監修者 | 好きな歴史トピックを日本語で執筆。大学で学んでいる内容がそのままコンテンツになる。名前の公開・非公開は選択可能。 | 週1〜2時間 |
| 息子（ドイツ在住） | 編集・翻訳・配信 | 英訳・編集・Substack管理・ポッドキャスト音声収録・SEO・ウェブサイト管理 | 週4〜5時間 |
| 母 | サポート・SNS | 父の執筆サポート・寄居の写真をInstagramに投稿 | 週1〜2時間 |
| 妻（ドイツ在住） | 校正・SNS補助 | 日本語の校正・短いSNS投稿のサポート。育児の合間に。 | 週1〜2時間 |
| 妹（東京在住） | ビジネス開発 | 読者が増えた段階でスポンサー企業への営業。旅行会社・書籍出版社・日本文化関連企業など。 | 月数時間（将来） |

# 3. コンテンツ設計

## 制作フロー

一つの原稿から、ニュースレターとポッドキャストの二つのコンテンツを生み出す。作業の重複を最小化。

| ステップ | 作業者 | 内容 | 所要時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①執筆 | 父 | 好きな歴史トピックを日本語でA4一枚程度書く | 1〜2時間 |
| ②翻訳・編集 | 息子 | 日本語を英語に翻訳し、海外読者向けに編集 | 2〜3時間 |
| ③ニュースレター配信 | 息子 | Substackで英語ニュースレターとして配信 | 30分 |
| ④音声収録 | 息子 | 同じ原稿を英語で読み上げ、ポッドキャストとして収録 | 1時間 |
| ⑤ポッドキャスト配信 | 息子 | Spotify・Apple Podcasts・Substackで配信 | 30分 |
| ⑥SNS告知 | 母・妻 | InstagramとXで記事を告知 | 30分 |

## 記事テーマ例

- なぜ鉢形城は3万の軍勢に1ヶ月耐えられたのか——地形と戦略の真実（戦国）

- 信長はなぜ「革命家」と呼ばれるのか——戦国武将が破壊した日本の常識（戦国）

- 坂本龍馬は本当に英雄だったのか——日本人が龍馬を愛する理由（幕末）

- なぜ日本人は時間を守るのか——武士道と近代化が作った文化（近現代）

- 「恥の文化」はどこから来たのか——武士社会が現代日本に残したもの（通史）

- 関ヶ原の戦いがなければ日本はどうなっていたか——歴史のif（戦国）

## 更新頻度

週1本（月4本）を基本ペースとする。父の負担を最優先に考え、書けない週は無理をしない。

# 4. プラットフォーム戦略

## メインプラットフォーム：Substack

- ドメインオーソリティ92と高く、新規ブログよりGoogleで検索上位に出やすい

- 無料で始められる（有料読者の10%を手数料として徴収）

- ニュースレター・ポッドキャスト・SNS（Notes）を一つのプラットフォームで管理できる

- 翻訳機能を追加済み（日本語で書いたものが世界中で読まれる環境が整いつつある）

- 内部の発見機能（レコメンド・Notes）で初期読者獲得が容易

## ポッドキャスト配信先

- Substack（メイン）

- Spotify

- Apple Podcasts

- Google Podcasts

## SNS戦略

| プラットフォーム | 担当 | 内容 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| X（旧Twitter） | 息子 | 記事の抜粋・歴史トリビア・スレッド展開。歴史・音楽好きの英語圏ユーザーが多い。 | 高 |
| Reddit | 息子 | r/japanhistory・r/samurai・r/JapanTravelなどに有益な情報として投稿。SEO不要で直接集客できる最強チャネル。 | 高 |
| Instagram | 母 | 寄居の写真・城の写真・歴史的な場所の写真＋短い英語説明。顔出し不要。 | 中 |
| Pinterest | 妻 | 歴史コンテンツの長期流入源。画像＋記事リンクで検索流入が数年続く。 | 中 |
| TikTok・YouTube | なし | 顔出しが必要なため実施しない | なし |

## SEO戦略

- ニュースレター名にキーワードを含める（"Rising Sun"「Japan History」など）

- 各記事のURLスラッグに主キーワードを入れる（例：/hachigata-castle-siege）

- ロングテールキーワードを狙う（「samurai history」より「why samurai wore two swords」など）

- Google Search Consoleに登録し、検索流入を計測・最適化する

- jcastle.info・Samurai Archives・他の日本史Substackへのゲスト投稿でバックリンクを獲得

- SEOの効果は3〜6ヶ月後から出始める

# 5. ロードマップ

| フェーズ | 期間 | 主な目標 | やること | 収益目安 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立ち上げ期 | 0〜3ヶ月 | 基盤を作る・最初の100人 | Substack開設・HP公開・父の最初の記事翻訳・Reddit・X・Instagramアカウント作成・Google Search Console登録 | ほぼゼロ |
| コンテンツ蓄積期 | 3〜6ヶ月 | 500人の読者・SEO流入開始 | 週1本ペース維持・ポッドキャスト並行開始・他の日本史Substackとの相互レコメンド・Redditでの有益投稿 | ほぼゼロ |
| 収益化開始期 | 6〜12ヶ月 | 有料読者獲得・月収1〜5万円 | 有料サブスクリプション開始（月8ドル）・深掘り記事を有料限定に・2,000人の読者目標 | 月1〜5万円 |
| スポンサー獲得期 | 1〜2年 | 月収5〜15万円 | 妹がスポンサー企業への営業開始・旅行会社・書籍出版社・日本文化関連ブランドへアプローチ | 月5〜15万円 |
| 安定収益期 | 2〜3年 | 月収15〜30万円 | 有料読者300〜500人・スポンサー複数社・英語圏の日本史メディアとして確立 | 月15〜30万円 |

# 6. 収益モデル

## 収益源の優先順位

| 収益源 | 開始時期 | 単価・条件 | 月収見込み（2〜3年後） | 特徴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有料サブスクリプション | 6〜12ヶ月後 | 月8ドル（約1,200円） | 300人×月1,200円×0.9=月324,000円 | 最も安定。読者が増えるほど強くなる。 |
| スポンサーシップ | 1〜2年後 | 月3〜10万円/社 | 1〜2社で月5〜15万円 | 妹の営業力が活きる。旅行会社・出版社・楽器メーカーなど。 |
| ポッドキャスト広告 | 1年後〜 | リスナー数に応じて | 月1〜3万円 | リスナーが増えると自動的に増える。 |
| 電子書籍 | 2年後〜 | 15〜25ドル/冊 | 月数万円（期待値低め） | 記事を再編集してKindle等で販売。 |

## 合計収益見込み（2〜3年後）

| 項目 | 月収 |
| --- | --- |
| 有料読者 300人 × 月8ドル × 0.9（手数料控除） | 約32,000円 |
| スポンサー収入（1〜2社） | 50,000〜150,000円 |
| ポッドキャスト広告 | 10,000〜30,000円 |
| 合計（目安） | 約150,000〜300,000円 |

# 7. 今すぐやること

## 直近のアクション（優先順位順）

| 優先度 | タスク | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ドメイン取得（beneaththeraisungsun.com） | 息子 | 今週 |
| 2 | Substackアカウント作成（Beneath the Rising Sun） | 息子 | 今週 |
| 3 | ウェブサイト（HP）の設計・制作開始 | 息子 | 今月 |
| 4 | 父に最初のテーマを決めてもらい、日本語で執筆開始 | 父 | 今月 |
| 5 | X・Reddit・Instagramアカウント作成 | 息子・母 | 今月 |
| 6 | Google Search Consoleに登録 | 息子 | HP公開後すぐ |
| 7 | 父の最初の記事を英訳・編集・公開 | 息子 | 来月 |
| 8 | ポッドキャスト第1話の収録・配信 | 息子 | 記事公開後 |

## 父への最初のお願い

「一番熱く語れる戦国のトピックを一つ選んで、日本語でA4一枚程度書いてみてください。難しく考えなくていい。大学で学んで面白いと思ったことを、そのまま書くだけでいい。あとは全部、息子がやります。」

# 8. 競合分析

| 競合 | 形式 | 規模 | 著者の属性 | 差別化ポイント |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Samurai History & Culture Japan (Substack) | ニュースレター | 数千人購読者・週3回更新 | オーストラリア人・名古屋在住35年 | 外国人視点 vs 日本人研究者の視点 |
| History of Japan Podcast (Isaac Meyer) | ポッドキャスト | 月間5万人リスナー | 元UW歴史学PhD・アメリカ人 | 学術的・外国人視点 vs 日本人父子の内側からの語り |
| Samurai Archives | フォーラム・Wiki | 英語圏最大の日本史コミュニティ | 多数のファン・研究者 | 百科事典的 vs ナラティブ（物語的）な深掘り |

## 私たちの唯一の差別化

競合の全てに共通する弱点：外国人が日本史を語っている。

私たちの強み：現役で大学に通い日本史を学ぶ日本人の父が、日本語で書いた内容を、医師・バイオインフォマティシャンの息子がドイツから英語で届ける。これは「内側からの声」であり、誰も真似できない。

# 9. ターゲット読者（ペルソナ）

## ペルソナA：メインターゲット

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| 属性 | 30〜50代・英語圏（米国・英国・オーストラリア）・男性中心 |
| きっかけ | FXドラマ「Shogun」・ゲーム（信長の野望・Ghost of Tsushima）・アニメで日本史に興味を持った |
| ニーズ | 表面的な情報では物足りず、「なぜ日本はこうなのか」という深い背景を知りたい |
| 行動 | 歴史系Podcastを通勤中に聴く・Redditのr/japanhistoryに参加・年1〜2回日本旅行を検討 |
| 支払い意欲 | 月8〜15ドルの有料サブスクリプションに抵抗なし |

## ペルソナB：サブターゲット

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| 属性 | 日本在住または長期旅行中の外国人 |
| ニーズ | 日常で見る文化・習慣の歴史的背景を知りたい。日本語は話せないが日本への愛着が深い。 |
| 行動 | 日本語学習中・歴史的な場所を訪問する旅行者 |

Beneath the Rising Sun

How Japan's History Shaped the Nation and Its People

beneaththeraisungsun.com